## Sheet1
ID WBS | Nível | Entregável / Pacote de Trabalho | Descrição Detalhada | Responsável | Critérios de Aceitação | Início | Fim | Duração (dias) | Dependências | Categoria/Fase | Status | Observações
1 | 1 | Projeto de Sistema de Gestão de Estoque | Escopo global do projeto | Gerente do Projeto | Aceite do patrocinador | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 90 | - | Projeto | Planejado | -
1.1 | 2 | Análise de Requisitos | Levantamento e validação de requisitos | Analista de Requisitos | Documento de requisitos validado | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 10 | - | Análise | Concluído | -
1.11 | 3 | Entrevistas com stakeholders | Entrevistas estruturadas para coleta de requisitos | Analista de Requisitos | Relatório de entrevistas | 2025-01-01 | 2025-01-03 | 3 | - | Análise | Concluído | -
1.12 | 3 | Documento de Requisitos | Consolidação e validação | Analista de Requisitos | Documento aprovado pelo cliente | 2025-01-04 | 2025-01-10 | 7 | 1.11 | Análise | Concluído | -
1.2 | 2 | Design do Sistema | Modelagem de dados e arquitetura | Arquiteto de Software | Modelos aprovados | 2025-01-11 | 2025-01-20 | 10 | 1.1 | Design | Em andamento | -
1.21 | 3 | Modelo de Dados | Diagrama entidade-relacionamento | Arquiteto de Dados | DER aprovado | 2025-01-11 | 2025-01-14 | 4 | 1.12 | Design | Em andamento | -
1.22 | 3 | Arquitetura de Software | Definição de camadas, APIs e integrações | Arquiteto de Software | Documento de arquitetura aprovado | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 6 | 1.21 | Design | Planejado | -
1.3 | 2 | Desenvolvimento | Codificação backend e frontend | Equipe de Desenvolvimento | Código revisado | 2025-01-21 | 2025-02-28 | 30 | 1.2 | Desenvolvimento | Planejado | -
1.31 | 3 | Backend | Implementação de serviços e APIs | Dev Backend | Testes unitários OK | 2025-01-21 | 2025-02-10 | 20 | 1.22 | Desenvolvimento | Planejado | -
1.32 | 3 | Frontend | Interface web responsiva | Dev Frontend | Aprovação em testes de usabilidade | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 20 | 1.31 | Desenvolvimento | Planejado | -
1.33 | 3 | Integração | Integração frontend-backend e banco de dados | Equipe Dev | Build funcional entregue | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 8 | 1.31,1.32 | Desenvolvimento | Planejado | -
1.4 | 2 | Testes | Testes unitários e de integração | Equipe de Testes | Relatórios de teste aprovados | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 15 | 1.3 | Teste | Planejado | -
1.41 | 3 | Testes Unitários | Testes em cada módulo | QA | Cobertura mínima 80% | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 5 | 1.31,1.32 | Teste | Planejado | -
1.42 | 3 | Testes de Integração | Testes de ponta a ponta | QA | Todos os cenários críticos OK | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 5 | 1.33 | Teste | Planejado | -
1.43 | 3 | Testes de Aceitação | Testes junto ao cliente | Cliente + QA | Termo de aceite assinado | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 5 | 1.42 | Teste | Planejado | -
1.5 | 2 | Implantação | Treinamento e entrega ao cliente | Equipe de Implantação | Sistema implantado | 2025-03-16 | 2025-03-31 | 15 | 1.4 | Implantação | Planejado | -
1.51 | 3 | Treinamento | Capacitação dos usuários finais | Instrutor | Lista de presença assinada | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 5 | 1.43 | Implantação | Planejado | -
1.52 | 3 | Go-Live | Publicação em ambiente de produção | Equipe DevOps | Sistema disponível em produção | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 5 | 1.51 | Implantação | Planejado | -
1.53 | 3 | Suporte Inicial | Suporte na fase de estabilização | Equipe Suporte | Chamados críticos resolvidos em SLA | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 5 | 1.52 | Implantação | Planejado | -